## Résumé
RAPPORT DE TESTS - SPORTEASE
Projet: | SportEase
Version: | v1.0-Sprint6
Date du rapport: | 12/01/2026 00:40
Testeurs: | Ahmed Ben Salem, Mohamed Ali
Environnement: | Développement
STATISTIQUES GLOBALES
Total tests | 10
Tests réussis | 7
Tests échoués | 3
Taux réussite | 70.0%
Bugs identifiés | 3

## Résultats
ID Test | Nom du Test | Composant | Priorité | Statut | Testeur | Date | Durée | Commentaires
TC-001 | Inscription Utilisateur | Authentification | HIGH | PASSED | Ahmed | 2025-01-11 | 5 min | Test réussi
TC-002 | Inscription Email Existant | Authentification | HIGH | FAILED | Ahmed | 2025-01-11 | 3 min | BUG-002
TC-003 | Connexion Réussie | Authentification | HIGH | PASSED | Mohamed | 2025-01-11 | 2 min
TC-006 | Création Terrain | Gestion Terrains | HIGH | PASSED | Ahmed | 2025-01-11 | 8 min | Upload OK
TC-007 | Modification Terrain | Gestion Terrains | HIGH | PASSED | Ahmed | 2025-01-11 | 5 min
TC-020 | Création Réservation | Réservations | CRITICAL | FAILED | Mohamed | 2025-01-12 | 10 min | BUG-001: Prix incorrect
TC-021 | Conflit Créneau | Réservations | HIGH | FAILED | Mohamed | 2025-01-12 | 15 min | BUG-003
TC-022 | Limite 3 Réservations | Réservations | HIGH | PASSED | Mohamed | 2025-01-12 | 5 min
TC-036 | SQL Injection | Sécurité | CRITICAL | PASSED | Ahmed | 2025-01-13 | 15 min | Protection efficace
TC-038 | CSRF Token | Sécurité | HIGH | PASSED | Ahmed | 2025-01-13 | 5 min

## Bugs
BUGS IDENTIFIÉS
Bug ID | Sévérité | Test Case | Composant | Description | Statut | Assigné à | Date
BUG-001 | Critique | TC-020 | Réservations | Calcul prix incorrect | Ouvert | Dev Team | 2025-01-12
BUG-002 | Majeur | TC-002 | Authentification | Message erreur générique | Ouvert | Dev Team | 2025-01-11
BUG-003 | Majeur | TC-021 | Réservations | Conflit créneau non détecté | Ouvert | Dev Team | 2025-01-12

## Couverture
COUVERTURE DES TESTS
Composant | Tests planifiés | Tests exécutés | Tests réussis | Couverture %
Authentification | 5 | 3 | 2 | 60.0%
Gestion Terrains | 4 | 2 | 2 | 50.0%
Réservations | 5 | 3 | 1 | 60.0%
Sécurité | 4 | 2 | 2 | 50.0%